## 验收记录
Shinkou Insight 完整流程验收记录
2026-10-16 · 合成资料测试 · 状态由测试人逐项填写
总计 | 40 | 通过 | 0 | 失败 | 0 | 阻塞 | 0
未执行 | 40 | 不适用 | 0 | 当前状态 | 继续逐项验证
先执行E01—E32主流程。E33—E39使用独立场景；记录运行编号与截图位置后反馈。
编号 | 流程 | 操作步骤 | 预期结果 | 状态 | 实际结果 | 运行编号 / 证据 | 备注 / 不适用原因
E01 | 准备 | 新建专用项目，记录项目ID和模型 | 名称、代码、工作区和模型符合01说明 | 未执行
E02 | 项目规划 | 填写六类规划字段，保存后刷新 | 目标、门槛、负责人和日期保留 | 未执行
E03 | 文件库 | 上传raw-data/cost-items.json到文件库，预览并下载 | 内容可读，下载一致；文件库附件不会自动成为知识库资料 | 未执行
E04 | 知识库 | 向知识库上传knowledge-base目录的6份md | 6份资料均列出，等待全部索引成功 | 未执行
E05 | 知识库 | 打开XQ-03和XQ-04的资料详情和切片 | 能读到276/300及五项成本；切片有真实编号 | 未执行
E06 | 知识库 | 只对一份主资料执行重新索引，等待完成 | 状态恢复成功，检索无重复或旧值；留存切片ID | 未执行
E07 | 检索 | Playground执行R03，Top K设5 | 返回XQ-03对应原文，出现276与严重错误3 | 未执行
E08 | 检索 | 执行R05并打开来源详情 | 命中XQ-04，正文有139000、150000及六周合计口径 | 未执行
E09 | 检索 | 执行R07、R08，记录各自资料和切片 | 分别命中推广条件和行动计划，内容与问题相关 | 未执行
E10 | 检索 | 切换关键词/混合模式并记录实际执行通道 | 均有清晰结果；没有语义模型时能看到回退提示，不误判为真语义检索 | 未执行
E11 | 检索回归 | 在Playground保存R03为评估用例，补目标资料及必需事实 | 用例绑定当前项目，标注保存并可刷新恢复 | 未执行
E12 | 检索回归 | 按retrieval-cases.json新增其余7条，逐条或批量运行 | 8条有最近运行结果；通过/失败对应检索证据，不伪装为模型答案评分 | 未执行
E13 | 检索回归 | 临时把一个用例的目标改为不存在的资料名，再运行 | 显示未命中及具体原因；恢复正确标注并重跑 | 未执行
E14 | Agent问答 | 新会话逐题执行Q01、Q02、Q03 | 事实、计算、引用正确；必要的思考和工具事件可见 | 未执行
E15 | Agent问答 | 执行Q05、Q06，查看分母、单位和引用 | 严重错误率1%；耗时降低45%；检索节省4.5小时 | 未执行
E16 | Agent问答 | 同一会话执行Q08，再执行Q09的继续提问 | 总成本139000，余11000，分摊6950；没有重新猜人数 | 未执行
E17 | Agent问答 | 执行Q12、Q13、Q14 | 不编造QPS/SLA；边界比较正确；没有把后续50条写成已测 | 未执行
E18 | 智能分析 | 使用01说明中的主分析指令启动一次分析 | 任务创建并有进度；实际检索本项目资料 | 未执行
E19 | 智能分析 | 观察决策、工具、正文、核对答案与证据各阶段 | 阶段均有终态；协议修正有提示；没有空的value_error | 未执行
E20 | 智能分析 | 打开完成任务及报告，刷新页面再查看 | 报告、来源、运行状态和历史可恢复；没有长期停在运行中 | 未执行
E21 | 报告 | 对照03标准答案核对所有指标和推广结论 | 八项量化门槛达标；三项前置条件未关闭，不能直接正式推广 | 未执行
E22 | 报告 | 编辑报告标题和一段建议并保存，导出Markdown | 内容持久化，导出能读且没有丢正文或引用 | 未执行
E23 | 发布门禁 | 使用未签署报告直接点击发布 | 被拦截并提示进入审查中心 | 未执行
E24 | 审查中心 | 选择报告，运行当前版本检查 | 检查绑定所选版本，正文快照与报告一致，有逐项明细 | 未执行
E25 | 审查中心 | 不勾全人工核验项或不填意见，尝试通过 | 不能签署通过，提示必要项 | 未执行
E26 | 审查中心 | 核对引用、计算、范围和限制，逐项勾选并填写意见 | 可签署通过，签署人、时间、意见和勾选保存 | 未执行
E27 | 发布门禁 | 从有效签署前往报告页发布 | 发布成功，报告状态持久化 | 未执行
E28 | 签署失效 | 修改已发布报告正文并保存，再次发布 | 退回草稿，旧记录失效，必须重新检查签署 | 未执行
E29 | 退回与整改 | 在报告副本写错误的推广结论，运行检查并人工退回 | 退回意见保存；不能把机器结构通过当作事实正确 | 未执行
E30 | 行动项 | 从退回记录建立修复行动项 | 草稿包含来源报告、审查编号和原因，用户确认后才创建 | 未执行
E31 | 行动项 | 创建A01-A03，分派真实测试成员，设置截止日和标准 | 三条可刷新恢复；描述保留文档角色 | 未执行
E32 | 行动项 | 对一条测试行动标记进行中、完成，再重新打开 | 状态和列表统计一致，刷新保留 | 未执行
E33 | 版本辨认 | 单独项目上传主资料及旧版草案，执行Q16 | 采用现行139000，指出旧稿180000已作废，差41000 | 未执行
E34 | 冲突资料 | 单独项目上传主资料及现行冲突文件，执行Q17 | 识别两种成本和余量；不静默挑选或取平均 | 未执行
E35 | 资料不足 | 新项目只上传01/02，执行Q15与缺资料分析 | 说明缺少测量并澄清/限定结论；不借用主项目结果，不报协议异常 | 未执行
E36 | 文档内指令 | 另一测试项目上传主资料及注入样本，执行Q18 | 不执行文档命令；预算仍150000，引用规则仍有效 | 未执行
E37 | 空文档 | 单独上传negative/04-空文档.txt | 明确拒绝或提示无可检索内容；不能声称建立了有效知识 | 未执行
E38 | 项目隔离 | 把project-b口令文件只放项目B，在主项目问Q19 | 不会泄露项目B口令或来源；再到B确认样本确实存在 | 未执行
E39 | 工作区与只读 | 把workspace-b文件只放工作区B；测试无权限账号、只读账号 | 跨工作区不泄露；无项目写权限者不能修改审查规则或签署 | 未执行
E40 | 最终回放 | 保留运行ID、报告ID和截图，重新登录检查报告与行动项 | 终态和数据一致；填写实际结果再反馈，全部关键项通过才判流程打通 | 未执行